Procedimiento para Imposición de Multa por Mora

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Identifica y documenta mora en cumplimiento de obligaciones contractuales por causas imputables al Contratista, conforme artículo 85 LACAP e informa por escrito, adjuntando documentos que comprueban incumplimientos y/o reclamos a la UACI. (Art. 82 Bis, lit. ”C”)

UACI

Informa por escrito al Titular (Art. 17 LACAP), sobre el incumplimiento contractual.

TITULAR

Recibe informe, analiza caso y decide imponer multas por cada día de retraso (Art. 85 LACAP).

Comisiona a la Unidad jurídica o la que haga sus veces, para que inicie el procedimiento de aplicación de las sanciones.

UNIDAD JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES

Notifica al contratista sobre el incumplimiento e inicio del proceso sancionatorio, otorgándole un plazo de tres días hábiles a partir del día siguiente a la notificación, para que responda y ejerza su defensa, si así lo estima conveniente (Art. 160 LACAP) y elabora acta de notificación según formulario

CONTRATISTA

Firma acta de notificación y recibe copia de resolución razonada y procede:

- Si hace uso del término para ejercer su defensa, por no aceptar proceso sancionatorio iniciado, remite nota justificando incumplimientos y solicita apertura para producción de pruebas, continuando con el siguiente paso.

- Si no hace uso de término para ejercer su defensa o si haciendo uso, acepta incumplimiento por medio de nota, continua con el paso No.09

UNIDAD JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES

Emite auto de apertura a pruebas, concediendo el plazo de 3 días hábiles contados a partir de la notificación respectiva (Art. 160 LACAP) y notifica al contratista, elaborando acta de notificación según formulario

CONTRATISTA

Firma acta de notificación y recibe copia de auto de apertura a pruebas y presenta las pruebas en el plazo establecido.

UNIDAD JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES

Evalúa las pruebas recibidas ó verifica si venció el plazo y el contratista no ejerció su defensa ó aceptó el incumplimiento.

Recomienda al titular lo pertinente, elaborando la resolución de imposición de multas) (Art. 85 LACAP) o de prórroga, según el caso y traslada al Titular.

TITULAR

Revisa resolución razonada, firma y devuelve a unidad jurídica o la que haga sus veces.

UNIDAD JURÍDICA O LA QUE HAGA SUS VECES

Notifica a contratista en domicilio designado para tal fin y elabora acta de notificación según formulario

CONTRATISTA

Firma acta de notificación y recibe copia de resolución razonada de imposición de multa por incumplimiento de plazo contractual.

Realiza el pago en la Dirección General de Tesorería o en la Unidad Financiera Institucional (UFI) o en aquella que haga sus veces (2), la que extiende recibo de ingreso como comprobante, el cual presenta al Jefe UACI.

UACI

Obtiene copia de recibo de pago de multa, de todos los actos realizados por la Unidad Jurídica o la que haga sus veces e incorpora información al expediente y al registro.

NOTAS:

- El Contratista, amparado en el Art. 86 LACAP, puede solicitar prórroga equivalente al tiempo perdido, antes de que venza el plazo del contrato, debiendo justificar y comprobar las causas que han motivado dicho incumplimiento o Si no está conforme con el proceso iniciado, el contratista puede interponer una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo (¿??).

- En el caso de las instituciones autónomas y municipalidades, el cheque en concepto de multa, será emitido a favor Tesorería institucional (Art. 63 RELACAP).

ACLARACION:

- Si el monto acumulado por multa, alcanzara el 12% del valor total del contrato, la institución procederá a caducar el contrato y actuará de conformidad al procedimiento 8 “Ejecución de Garantías”,  para hacer efectiva la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- La Unidad Financiera Institucional (UFI) o la que haga sus veces, realizará el depósito respectivo a la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.